Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского района «Развитие образования» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник (должность, ФИО) | Результат реализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.)Администрация Зерноградского района (начальник сектора по взаимодействию со СМИ и работе с обращениями граждан управления по правовой, кадровой и архивной работе Администрации Зерноградского района Громак А. А.) | Х | Х | Х | 682 984,4 | 701 013,1 | 510 416,9 |  |
| 2. |  ОМ 1.1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в 14 муниципальных дошкольных образовательных организациях Зерноградского района  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 119 956,0 | 127 288,9 |  | 97 574,4 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств субвенций, предоставляемых бюджету Зерноградского района областным бюджетом, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в 14 муниципальных дошкольных образовательных организациях Зерноградского района; предоставлены 2259 детям района услуги дошкольного образования. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 119 956,0 | 127 288,9 |  | 97 574,4 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 4. | ОМ 1.2.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в 18 муниципальных общеобразовательных организациях Зерноградского района 6167 обучающимся и 8 воспитанникам;предоставлена всем детям возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; предоставлена всем старшеклассникам возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку;средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций составила за 28590,78 руб. или 98,8% целевого показателя 2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 340 136,5 | 349 358,0 |  | 263 391,8 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях за счет средств субвенций, предоставляемых бюджету Зерноградского района областным бюджетом, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Созданы условия, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в 18 муниципальных общеобразовательных организациях Зерноградского района 6167 обучающимся и 8 воспитанникам;предоставлена всем детям возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; средняя заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за первое полугодие составила 28590,78 руб., что составляет 98,8 % целевого показателя 2019 г.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 340 136,5 | 349 358,0 |  | 263 391,8 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 6. | Мероприятие 1.2.2. Сокращение разрыва в качестве образования между образовательными учреждениями, работающими в разных социальных контекстах | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Во всех образовательных организациях созданы все условия для сокращения разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  Финансирования не требует |
|  7. | Мероприятие 1.2.3. Предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения  | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Предоставлена всем старшеклассникам возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требует |
| 8. | ОМ 1.3: Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Созданы условия для успешного функционирования 14 дошкольных и 18 общеобразовательных организаций; созданы специальные условий получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);обеспечена доступность качественного образования для детей, нуждающихся в длительном лечении, и детей из малоимущих семей, в том числе проявляющих выдающие способности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 181 817,5 |  182 355,2  |  | 123 051,0 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 9. | Мероприятие 1. 3.1. Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными, общеобразовательными организациями, в том числе в рамках доведенных муниципальных заданий | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Созданы условия для успешного функционирования 14 дошкольных и 18 общеобразовательных организаций; созданы специальные условий получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);обеспечена доступность качественного образования для детей, нуждающихся в длительном лечении, и детей из малоимущих семей, в том числе проявляющих выдающие способности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 181 817,5 |  182 355,2 | 123 051,0  | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 10. | ОМ 1.4: Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Созданы условия для успешного функционирования муниципальной организации дополнительного образования МБУ ДДТ «Ермак» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20 634,7 | 21 533,2  |  | 13 849,8 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 11. | Мероприятие 1. 4.1. Финансовое обеспечение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг МБУ ДО ДДТ «Ермак  | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Созданы условия для успешного функционирования муниципальной организации дополнительного образования МБУ ДДТ «Ермак», услугами дополнительного образования пользуется 2875 обучающихся. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20 634,7 | 21 533,2  |  | 13 849,8 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 12. | ОМ 1.5: Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Обеспечено поощрение талантливых детей района, получивших поддержку со стороны Администрации Зерноградского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 241,6 | 241,6  |  | 241,6  | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 13. | Мероприятие 1. 5.1. Организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Увеличение численности талантливых детей района, получивших поощрение и поддержку со стороны Администрации Зерноградского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 241,6 | 241,6  |  | 241,6  | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 14. | ОМ 1.6: Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) Администрация Зерноградского района (начальник сектора по взаимодействию со СМИ и работе с обращениями граждан управления по правовой, кадровой и архивной работе Администрации Зерноградского района Громак А. А.) | Созданы условия для повышения привлекательности педагогической профессии; увеличилась доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, отражение проводимых мероприятий в СМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90,0 |  90,0 |  | 37,8  | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 15. | Мероприятие 1. 6.1. Проведение семинаров, конференций и иных мероприятий с работниками системы образования | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | В целях повышения привлекательности педагогической профессии проведены: конкурс «Учитель года», конкурс на денежное поощрение лучших учителей, августовская конференция, проведены различные семинары и совещания, которые освещались СМИ. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | финансирования не требует |
| 16. | Мероприятия 1.6.2. Публикация в СМИ | Администрация Зерноградского района ( начальник сектора по взаимодействию со СМИ и работе с обращениями граждан управления по правовой, кадровой и архивной работе Администрации Зерноградского района Громак А. А.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90,0 | 90,0 | 37,8 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 17. | ОМ 1.7: Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | 100% детям-инвалидам предоставлена возможность освоения образовательных программ в форме дистанционного образования. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | финансирования не требует |
| 18. | Мероприятие 1.7.1. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | 100% детям-инвалидам предоставлена возможность освоения образовательных программ в форме дистанционного образования. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | финансирования не требует |
| 19. | ОМ 1.8: Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Обеспечиваются безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 17 397,8 |  18 086,2 |  | 12 270,5 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 20. | Мероприятие 1.8.1. Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Питание организовано во всех образовательных организациях, охвачено питанием 91% обучающихся. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 781,5 |  4 781,5  |  | 2 973,1 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 21. | Мероприятие 1.8.2. Оснащение муниципальных образовательных организаций мягким инвентарем | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Проведены мероприятия по закупке мягкого инвентаря в дошкольных образовательных организациях. |  01.01.2019 | 31.12.2019 | 192,8 | 192,8 |  |  192,6  | Экономия по результатам заключенных договоров. |
| 22. | Мероприятие 1.8.3. Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и другими основными средствами | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Проведены мероприятия по закупке оборудования для пищеблока, мебели в МБДОУ д/с «Соловушка», оборудования для деткой площадки в МБДОУ- ЦРР д/с «8 Марта» и необходимых комплектов ученической мебели, медицинского оборудования в 9 общеобразовательных организациях. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 407,7 | 2 687,7 |  |  2 405,7  | На все средства заключены договора |
| 23. | Мероприятие 1.8.4.Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Капитальный ремонт проводился в рамках приоритетного мероприятия 1.10.: реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  | - | - |
| 24. | Мероприятие 1.8.5. Текущий ремонт зданий, оборудования и благоустройство территории муниципальных образовательных организаций | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Проведены работы по текущему ремонту кровли и помещений, ремонту системы водоснабжения, систем отопления. Закончены работы по устройству беговой дорожки в МБОУ СОШ г. Зернограда, площадки под воркауты в МБОУ гимназии г. Зернограда и МБОУ лицеи г. Зернограда. Окончены работы по устройству спортивной площадки в МБОУ лицеи г. Зернограда, в МБОУ Манычская СОШ Зерноградского района работы по устройству спортивной площадки ведутся. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 015,8 | 10 424,2 |  | 6 699,1  | Контракты заключены, большая часть работ выполнена.  |
| 25. | ОМ 1.9: Строительство, реконструкция в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Проведены мероприятия по устройству спортивных площадок и площадок под воркауты в рамках мероприятия 1.8.5.  | 01.01.2019 | 01.08.2019 | - | - |  | - | - |
| 26. | Мероприятие 1.9.1. Строительство школьных спортивных площадок | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Проведены мероприятия по устройству спортивных площадок в рамках мероприятия 1.8.5. | 01.01.2019 | 01.08.2019 | - | - |  | - | - |
| 27. | ПОМ 1.10: Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Созданыусловия по предоставлению всем детям Зерноградского возможности занятия физической культурой и спортом в современных условиях; увеличения количества призеров и победителей в мероприятиях спортивной направленности различного уровня; росту мотивации к ведению здорового образа жизни. | 01.01.2019 | 12.09.2019 | 2 710,3 | 2 060,0 |  | - | Работы выполнены, все документы предоставлены на финансирование в министерство образования Ростовской области  |
| 28. | Приоритетное мероприятие 1.10.1. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Манычская СОШ по адресу : Ростовская область, Зерноградский район, п. Сорговый , ул. Школьная 27 | 01.01.2019 | 12.09.2019 | 2 710,3 | 2 060,0 |  | - | Работы выполнены, все документы предоставлены на финансирование в министерство образования Ростовской области |
| 29. | Контрольное событие 1.10.1. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Манычская СОШ по адресу : Ростовская область, Зерноградский район, п. Сорговый , ул. Школьная 27 | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Работы окончены Справка №1 по форме КС-3 от 18.09.2019 на сумму 2007,7 тыс. руб. | Х | 12.09.2019 | Х | Х |  | Х | Х |
| 30. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Зерноградского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Х | Х | Х | 14 097,8 | 13 937,7  |  | 8 785,2 | - |
| 31. | ОМ 2.1: Обеспечение функционирования управления образования Администрации Зерноградского района | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Обеспечивается повышение эффективности планирования образовательного комплекса Зерноградского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Зерноградского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12 300,5 |  12 140,4 |  |  7 596,3 -  | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 32. | Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение содержание аппарата управления и структурных подразделений управления образования | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Обеспечивается организационные, информационные и методические условия для функционирования управления образования Администрации Зерноградского района.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12 300,5 |  12 140,4  |  | 7 596,3  | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 33. | ОМ 2.2: Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) |  Осуществляются полномочия по организации работы по опеке и попечительству в Зерноградском районе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 761,3 | 1 761,3  |  | 1 152,9 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия.  |
| 34. | Мероприятие 2.2.1. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС в части расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Осуществляется своевременное выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройство, а также защита прав и законных интересов подопечных; обеспечивается достойный уровень жизни подопечных. Обеспечивается контроль за деятельностью опекунов и попечителей; контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством, либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Производится выплата заработной платы 4 работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 695,4 | 1 695,4 |  | 1 106,8 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 35. | Мероприятие 2.2.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС в части организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Осуществлена организация подготовки 7 человек, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Проводятся мероприятия по снижению количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 65,9 |  65,9  |  | 46,1 | Средства будут освоены до конца срока реализации мероприятия. |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Подготовка и обучение граждан , желающих приять в семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.)  | В соответствии с Программой и Положением о порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» организовано обучение 2 граждан. | Х | 31.12.2019 | Х | Х |  | Х | Х |
| 37. | ОМ 2.3: Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями Зерноградского района | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 3 общеобразовательных и 3 дошкольных образовательных организаций.  | 01.01.2019 | 01.08.2019 | 36,0 | 36,0 |  | 36,0 |  |
| 38. | Мероприятие 2.3.1 Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями Зерноградского района | Управление образования Администрации Зерноградского района (начальник управления Калашникова Л.М.) | Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 3 общеобразовательных и 3 дошкольных образовательных организаций. | 01.01.2019 |  01.08.2019 | 36,0 | 36,0 |  | 36,0 |  |
| 39. | Итого по муниципальной программе  | Х | Х |  | Х | 697 082,2 | 714 950,8 |  | 519 202,1 |  |
| Управление образования | Х |  | Х | 696 992,2 | 714 860,8 |  | 519 164,3 |  |
|  |  | Администрация Зерноградского района | Х |  | Х | 90,0 | 90,0 |  | 37,8 |  |