Приложение 1 к приказу управления образования

от 31 марта 2022 года № 153

Муниципальный план - график (дорожная карта) по введению и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в

общеобразовательных организациях Зерноградского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия  | сроки  | ответственные  | Ожидаемые результаты  |
| **I.**  | **Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОСНОО и ФГОС ООО**  |
| 1.1.  | Создание муниципального координационного совета по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО  | Март 2022 года  | Управление образования Администрации Зерноградского района  | Координация введения ФГОС на муниципальном уровне  |
| 1.2.  | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне  | Май-декабрь 2022 года  | Управление образования Администрации Зерноградского района  | Координация процессов введения ФГОС на муниципальном уровне  |
| 1.3.  | Определение организационной схемы введения обновлённых ФГОС, обновления содержания деятельности образовательных организаций при реализации ФГОС НОО и ООО:  | 2021 – 2023 годы  | Управление образования Администрации Зерноградского района | Выстроена единая вертикаль управления введением ФГОС НОО и ООО в муниципальных общеобразовательных организациях  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО 5 классах  | С 1 сентября 2022 года  |  |  |
| ФГОС ООО в 6-9 классах  | С 1 сентября 2023г  |
| 1.4.  | Определение специалиста- координатора введения ФГОС НОО и ООО.  | Март 2022 года  | Управление образования Администрации Зерноградского района | Обеспечена оперативность во взаимодействии с региональным Координационным советом и муниципальными общеобразовательными организациями  |
| 1.5.  | Организация участия педагогических и руководящих работников района в вебинарах и семинарах Минпросвещения России, министерства образования Ростовской области области по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС  | В течение 2022-2023 учебного года  |  Управление образования Администрации Зерноградского района  | Обеспечена своевременная коррекция действий управления образования и школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 1.6.  | Формирование муниципальной системы мониторинга готовности к введению обновлённых ФГОС.  | Март-сентябрь 2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района  | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО.  |
| 1.7.  | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников  | Сентябрь 2022 года  | Управление образования Администрации Зерноградского района | Оказание своевременной помощи общеобразовательным организациям  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.  | Осуществление мониторинга и контроль использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ  | Сентябрь 2022 года  | Управление образования Администрации Зерноградского района  | Обеспечение единства образовательного процесса  |
| 1.9. | Организация мониторинга реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году | В течение 2022-2023 учебного года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Аналитический отчет |
|  **II. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 2.1.  | Разработка и утверждение муниципального плана -графика мероприятий по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО  | Март 2022 года  | Управление образования Администрации Зерноградского района  | Синхронизированы процессы управлением введения обновлённых ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне  |
| 2.2.  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённых ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации   | Март 2022 года  | Управление образования Администрации Зерноградского района  | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО общеобразовательными организациями  |
|  **III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС ООО и ФГОС НОО**  |
| 3.1.  | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновлённых ФГОС НОО и ООО  | 2022-2023 учебный год  | Управление образования Администрации Зерноградского района  | Активизация работы методической службы  |
| 3.2.  | Активизация работы районных педагогических сообществ учителей- предметников  | 2022-2023 учебный год  | Управление образования Администрации Зерноградского района | Своевременно оказана методическая помощь педагогическим работникам  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.  | Участие в региональных научно- методических мероприятиях по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО, проведение собственных конференций по теме.  |  В течение всего периода  | Управление образования Администрации Зерноградского района | Включение в процесс педагогического общения каждого учителя  |
| 3.4.  | Отбор лучших практик реализации ФГОС ООО и НОО в муниципальных общеобразовательных организациях  | Март- май 2023 года  | Управление образования Администрации Зерноградского района | Распространение опыта реализации ФГОС по всем муниципальным общеобразовательным организациям  |
| 3.5.  | Проведение консультаций для управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновлённых ФГОС НОО и ООО.  | В течение всего периода | Управление образования Администрации Зерноградского района | Скоординированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС НОО и ООО.  |
| 3.6. | Презентация достижений школ по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Февраль - май 2023 | Управление образования Администрации Зерноградского района | Информация на сайте управления образования Зерноградского района,выявление и трансляция успешных практик перехода на обновленный ФГОС в 2022/2023 учебном году |
| 3.7. | Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений | Январь-май 2023 | Управление образования Администрации Зерноградского района | Информация на сайте управления образования Зерноградского района,выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2023 году |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности.  |  Постоянно  | Общеобразовательные организации  | Достигнуто повышение качества образования  |
| 3.9.  | Организация использования учителями федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности  | постоянно  | Общеобразовательные организации  | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий  |
|  **IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО.**  |
| 4.1.  | Обучение руководителей образовательных организаций и специалистов управления образования по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО  |  Февраль - август 2022 года  | Общеобразовательные организации; Управление образования Администрации Зерноградского района | Руководители образовательных организаций и специалисты повысили квалификацию по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО  |
| 4.2.  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации Основной образовательной программы НОО и ООО по вопросам реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО     | Февраль – декабрь 2022 года, январь- декабрь 2023 года  | Общеобразовательные организации  | Повышена квалификация педработников и управленческих команд  |

|  |
| --- |
| **V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 5.1.  | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)  | Февраль – март 2022 года  | Общеобразовательные организации  | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО произведена  |
| 5.2.  | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и ООО в образовательной организации  |  Март 2022 года  |  Руководители образовательных организаций  | Определён состав рабочей группы по введению ФГОС ООО и НОО.  |
| 5.3.  | Разработка и утверждение Плана - графика введения обновлённых ФГОС НОО и ООО  | Март 2022 года  | Руководители образовательных организаций  |  Разработан и утверждён план- график введения обновлённых ФГОС НОО и ООО  |
| 5.4.  | Проведение педагогических советов о введении обновлённых ФГОС НОО и ООО  | Март - апрель 2022 года  | Руководители образовательных организаций  | Определены процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических и управленческих команд  |
| 5.5.  | Разработка и утверждение плана - графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО  | Февраль – сентябрь 2022 года года, июнь 2023 года  | Руководители образовательных организаций  |  Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.  | Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО  | Апрель - август 2022 года  | Руководители образовательных организаций  | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО.  |
| 5.7.  | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности  | Апрель - август 2022 года  | Общеобразовательные организации  | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программам внеурочной деятельности  |
| 5.8. | Психолого-педагогическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Общеобразовательные организации | Своевременное оказание помощи педагогическим работникам и другим участникам образовательной деятельности |
| 5.9.  | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно- тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных  ФГОС НОО и ООО и др.)  | Апрель - август 2022 года  | Общеобразовательные организации  | Определены процессы введения ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических и управленческих команд  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10.  | Приведение нормативной базы (локальных актов) ОО в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО. | Апрель - август 2022 года  | Общеобразовательные организации  | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11.  | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённым ФГОС НОО и ООО. Комплектование библиотек УКМ по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС ООО и НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников  | Общеобразовательные организации  | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновлённых ФГОС НОО и ООО  |
| 5.12.  | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации  | Апрель- август 2022г  | Общеобразовательные организации   |  Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обновлённых ФГОС НОО и ООО, формирование методических группы по всем направлениям функциональной грамотности  |  |  |  |
| 5.13.  | Обеспечение кадровых, финансовых, материально- технических и иные условий реализации ООП НОО и ООО, соответствующих требованиям ФГОС НОО и ООО.  | Август 2022 года  | Общеобразовательные организации  | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд  |
| 5.14.  | Проведение классных родительских собраний в 14,5 классах с информацией об обучении по обновлённым ФГОС  | Апрель - май 2022 года  | Общеобразовательные организации  | Родители проинформированы об обучении по обновлённым ФГОС НОО и ООО  |
| 5.15.  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО. Размещение на сайте ОО информационных материалов    | В течение всего периода  | Общеобразовательные организации  |  На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы  |
| **VI. Мониторинг готовности муниципальной системы образования в введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 6.1.  | Проведение индивидуальных собеседований с руководителями образовательных организаций по готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО  | Апрель 2022 года  | Управление образования Администрации Зерноградского района  | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО  |
| 6.2.  | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО  |  Март- сентябрь 2022г  | Управление образования Администрации Зерноградского района | Обеспечен контроль готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| **VII. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 7.1.  | Информирование общественности через районную газету «Донской маяк», размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций о подготовке к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организация района  | В течение всего периода  | Управление образования Администрации Зерноградского района  |  На сайте управления образования, на сайтах общеобразовательных организаций размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений  |