**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА**

 **РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

 26.01.2023 № 46 г. Зерноград

**Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Зерноградского района**

 В соответствии с приказами министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 06.12.2022 № 1223 «Об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО» и от 29.12.2022 № 1354 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО», управления образования Администрации Зерноградского района от 12.12.2022 № 597 «Об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ Зерноградского района», с целью создания условий для планового введения ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года в общеобразовательных организациях Зерноградского района

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

 1. Утвердить план мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Зерноградского района (Приложение 1).

 2. Отделу общего и дополнительного образования, методическому кабинету управления образования Администрации Зерноградского района:

1) обеспечить разработку муниципального плана мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО;

2) обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО;

3) организовать информационно-просветительскую работу по вопросам введения ФГОС СОО на официальном сайте управления образования Администрации Зерноградского района, муниципальных средствах массовой информации;

4) провести мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО с 01.09.2023 года (Приложение 2).

 3. Руководителям МБОУ Зерноградского района обеспечить:

1) разработку школьных планов мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО;

2) выполнение муниципального плана мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС СОО (Приложение.1);

3) организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФГОС СОО на постоянной основе;

4) обеспечить обучение в десятых классах с 01.09.2023 года в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» и от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

управления образования Л.М. Калашникова

Подготовил:

Г.А. Бачурина, 42-3-0

Приложение 1 к приказу

от 26.01.2023 № 46

**План мероприятий по обеспечению введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Зерноградского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| **I. Организационно-управленческая деятельность** |
| 1.1. | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Зерноградского района | декабрь 2022, январь 2023 года | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | приказы управления образования Администрации Зерноградского района |
| 1.2. | Обеспечение функционирования организационной схемы по введению ФГОС СОО  | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | обеспечено функционирование вертикали управления |
| 1.3. | Формирование банка нормативно правовых и программно- методических документов и рекомендаций различного уровня по введению и реализации обновленного ФГОС НОО  | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования, методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | наличие на официальном сайте нормативно-правовых документов, программ и методических рекомендаций |
| 1.4. | Подготовка информационных писем по реализации ФГОС СОО | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования, методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | информационные письма |
| 1.5. | Организация участия педагогического сообщества Зерноградского района во всероссийских и региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования, методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд |
| 1.6. | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | обеспечен промежуточный контроль |
| 1.7. | Рассмотрение на заседаниях районных и школьных методических объединений вопросов введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | протоколы заседания РМО и ШМО |
| 1.8. | Организация участия учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ во всероссийских и региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода |  методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | обеспечено взаимодействие с школьными методическими службами и отдельными педагогами |
|  **II. Организационно-информационная работа** |
| 2.1. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, ведения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | управление образования Администрации Зерноградского района | определение путей и способов преодоления затруднений при введении ФГОС СОО |
| 2.2. | Информационно-методическое сопровождение по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования, методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | размещение информации на сайте управления образования, СМИ |
| 2.3. |  Организация и проведение совместно с школьными методическими службами совещаний, педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования, методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | выявление затруднений во введении ФГОС СОО, определение путей их преодоления |
|  **III. Учебно-методическая работа** |
| 3.1. | Организация повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО по ДПП |
| 3.2. | Организация проведения открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО в рамках заседаний РМО | в течение всего периода | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях Зерноградского района |
| 3.3. | Участие педагогов Зерноградского района в вебинарах, проводимых ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, по изучению учебных предметов в соответствии с обновленным ФГОС СОО | в течение всего периода | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
|  **IV. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций** |
| 4.1. | Участие педагогов Зерноградского района в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования функциональной грамотности обучающихся» | октябрь 2023 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | использование материалов конференции |
| 4.2. | Использование адресных рекомендаций для управленческих команд школ по применению функций внутришкольного управления в условиях обновленного содержания учебных предметов | апрель-май 2023 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | адресные рекомендации «Федеральные рабочие программы учебных предметов – единое содержание общего образования» |
| 4.3. | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы среднего общего образования на основе обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО | апрель-май 2023 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | методические рекомендации для руководителей школ «Разработка ООП СО в новых условиях законодательных документов» |
| 4.4. | Участие педагогов Зерноградского района в региональных методических семинарах, вебинарах по проблемам внедрения ФГОС СОО, подготовки обучающихся к ЕГЭ в условиях освоения ФГОС СОО, работе с обновленным федеральным перечнем учебников, преподаванию учебных предметов в условиях обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 4.5. | Психологическое сопровождение внедрения ФГОС СОО: проблемы и перспективы |  сентябрь 2023 года | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | повышение методических компетенций учителей |
| 4.6. | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | создание банка муниципальных эффективных педагогических практик |
| **V. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников** |
| 5.1. | Организация участия обучающихся центров «Точка роста» Зерноградского района в областных конкурсах: «Энергия города», «IT-прорыв», «3D-моделирование: Хайтек”, ежегодной многопрофильной научно-практической конференции | октябрь-декабрь 2023 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ГБУ ДО РО ОЦТТУ,ГБУ ДО РО «Ступени успеха» | выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта, творческих способностей и интереса к научной и проектной деятельности у обучающихся |
| 5.2. | Организация и проведение Ярмарки образовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций | октябрь-декабрь 2023 года | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района, МБОУ Зерноградского района | выявление и развитие у обучающихся, творческих способностей и интереса к проектной деятельности |
| **VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 6.1. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО в МБОУ Зерноградского района | ежеквартально | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | мониторинг, анализ результатов |
| 6.2.  | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО |  март-апрель 2023 года | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района, МБОУ Зерноградского района | анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций |
| 6.3. | Проведение мониторинга результатов реализации ООП | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | анализ результатов мониторинга |
| **VII. Экспертно-методическая работа** |
| 7.1. | Аналитическая деятельность в системе ВПР, ГИА | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | анализ результатов |
| **VIII. Аналитико-прогностическая работа** |
| 8.1. | Анализ результатов ЕГЭ (2023, 2024) по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО | сентябрь 2023 года, сентябрь 2024 года, | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | аналитические материалы по результатам ЕГЭ |
| **IX. Консультационно-методическая работа** |
| 9.1. | Методическое консультирование педагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | в течение всего периода | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района, руководители РМО | повышение методических компетенций учителей |
| 9.2. | Методическое консультирование работников школьных методслужб, педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования, методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | организация работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 9.3. | Консультационное обеспечение разработки и корректировки локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | март-июнь 2023 года | отдел общего и дополнительного образования, методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | локальные нормативные акты школы |
| **X. Публикационная работа** |
| 10.1. | Публикация эффективных педагогических практик учителей общеобразовательных организаций Зерноградского района в методическом журнале «Практические советы учителю» | в течение всего периода | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | методическая поддержка творчески работающих педагогов |
| 10.2. | Публикация эффективных педагогических практик руководящих кадров Зерноградского района в научно-методическом журнале «Региональная школа управления» | в течение всего периода | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | методическая поддержка управлению образования, руководителям общеобразовательных организаций Зерноградского района |

Приложение № 2

к приказу от 26.01.2023 № 46

**Мониторинг готовности муниципальной общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО с 01.09.2023 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерий | Состояние готовности по критериям |
| 01.04.2023 | 01.07.2023 | 01.09.2023 |
| 1 | Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) |  |  |  |
| 2 | В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 3 | Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ООП СОО, приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 4 | Все ученики 10-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана |  |  |  |
| 5 | Всем ученикам 10-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР |  |  |  |
| 6 | Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 10-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды |  |  |  |
| 7 | Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 8 | Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ООП СОО в 10-х классах |  |  |  |
| 9 | Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования |  |  |  |

При оценке состояния готовности по критерию: 0 – подготовка по критерию не начиналась, 1 – подготовка находится на начальной стадии, 2 – выполнена половина подготовительной работы, 3 – подготовка близка к завершению, 4 – готово.