УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13.01.2023                                                 № 24                                     г. Зерноград

Об утверждении состава рабочей группы, плана первоочередных мероприятий (дорожной карты), минимальных индикаторов и показателей центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2023 год

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № ТВ-976/02, 18.08.2022 № АН-1788/02, комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее — центр «Точка роста») в 2021-2023 годах, утвержденным распоряжением Правительства Ростовской области от 03.12.2020 № 223 «О некоторых мерах по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», протоколом заседания ведомственного проектного офиса при министерстве общего и профессионального образования Ростовской области от 02.11.2022 № 4, приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.11.2022 № 1152 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, комплекса мер, типового Положения и показателей центров «Точка роста» на 2023 год» и в целях реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по реализации первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Зерноградском районе в 2023 году согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и

функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Зерноградском районе в 2023 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» приложение № 3 к настоящему приказу.

2. Отделу общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района (Крикуненко Е.А.) обеспечить:

координацию разработки основных и дополнительных общеобразовательных программ по направлениям деятельности Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022-2023 учебном году в срок до 1 сентября 2023 года.

3. Директорам МБОУ ООШ г. Зернограда (Федорущенко З.Н.) и МБОУ Гуляй-Борисовской СОШ (Лопатина С.Н.):

3.1. обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Зерноградском районе в 2023 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3.2. утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в срок до 1 августа 2023 года;

3.3. обеспечить достижение минимальных индикаторов и показателей.

4. Контроль исполнения настоящего приказа и координацию

деятельности по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Зерноградском районе возложить на начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района Крикуненко Е.А.

Начальник управления образования                                           Л.М. Калашникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу управления образования

Администрации Зерноградского района

от 13.01.2023 № 24

СОСТАВ

рабочей группы по реализации первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Зерноградском районе в 2023 году

Калашникова Л.М. – начальник управления Администрации Зерноградского района, общее руководство по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году.

Крикуненко Е.А. - начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского, координатор деятельности руководителей МБОУ по реализации первоочередных мероприятий.

Казачкова А.Б. – главный бухгалтер управления Администрации Зерноградского района, координатор

- финансового сопровождения создания и функционирования Центров «Точка роста»,

- приемки материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста».

Кривенко Н.Е. - главный специалист управления Администрации Зерноградского района, координатор проведения текущего ремонта помещений для Центров «Точка роста».

Бачурина Г.А. – главный специалист управления Администрации естественно-научной и технологической направленностей Зерноградского района, координатор деятельности по разработке основных общеобразовательных программ по направлениям деятельности Центров образования «Точка роста».

Липец И.Н. - главный специалист управления Администрации Зерноградского района, координатор деятельности по разработке дополнительных общеобразовательных программ по направлениям деятельности Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Федорущенко З.Н. – директор МБОУ ООШ г. Зернограда, организация деятельности по выполнению плана первоочередных мероприятий, ремонта и получения оборудования для Центра «Точка роста».

Лопатина С.Н. – директор МБОУ Гуляй-Борисовской СОШ, организация деятельности по выполнению плана первоочередных мероприятий, ремонта и получения оборудования для Центра «Точка роста».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу управления образования

Администрации Зерноградского района

от 13.01.2023 № 24

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центров образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста» в Зерноградском районе

на 2023 год

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответствен ные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование перечня оборудования для оснащения Центров | Примерный предварительный расчет | Февраль 2020 | Крикуненко Е.А. Казачкова А.Б. Бачурина Г.А. Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |
| 2 | Контроль за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, реализующих образовательные программы естественно-научной и технологической направленностей | мониторинг | Январь-август 2023 | Бачурина Г.А. Пономарева И.А. |
| 3 | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | фотоотчеты | До 01.06.2020 года | Кривенко Н.Е. Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. . |
| 4 | Доставка и наладка оборудования | контракты (договоры) на поставку оборудования | Май-август 2023 | Казачкова А.Б. Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |
| 5 | Утверждение ОО Положения о Центре «Точка роста» | Положение | До 01.08.2023 | Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |
| 6 | Внесение изменений в основные образовательные программы ОУ, основные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности, программы развития в связи открытием Центров «Точка роста» | программы | Июнь-август 2023 | Крикуненко Е.А. Бачурина Г.А. Липец И.Н. Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |
| 7 | Разработка программ дополнительного образования, которые будут реализованы в Центре «Точка роста» | программы | Июнь-август 2023 | Крикуненко Е.А. Бачурина Г.А. Липец И.Н. Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |
| 8 | Внесение изменений в штатное расписание ОУ по созданию структурного подразделения - Центра «Точка роста» | штатное расписание | Июнь-август 2023 | Крикуненко Е.А. Бачурина Г.А. Липец И.Н. Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |
| 9 | Утверждение расписания работы Центров «Точка роста» | утвержденное расписание | До 01.09.2023 | Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |
| 10 | Открытие Центров «Точка роста» | торжественное мероприятие | 01.09.2023 | Калашникова Л.М. Крикуненко Е.А. Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |
| 11 | Организация работы Центра «Точка роста» | деятельность Центра | 2023-2024 учебный год | Крикуненко Е.А. Бачурина Г.А. Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |
| 12 | Информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | создание раздела «Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на официальных сайтах ОО; телевидение, печатные СМИ, интернет-ресурсы, мониторинги | В течение года | Крикуненко Е.А. Бачурина Г.А. Федорущенко З.Н. Лопатина С.Н. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу управления образования

Администрации Зерноградского района

от 13.01.2023 № 24

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) | 300 (в год открытия —150) | 100 (в год открытия — 50) |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) | 60 (в год открытия — 30) | 30 (в год открытия — 15) |
| 3 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации | 100 | 100 |