**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского района «Развитие образования» на 2019 год

за 6 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Зерноградского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Зерноградского района от 19.12.2018 № 1981 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы (с учетом изменений, утвержденных постановлением Администрации Зерноградского района от 11.06.2019 № 767) в 2019 году предусмотрено 696 884,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 696 884,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 393 264,9 тыс. рублей или 56,4 % от предусмотренного муниципальной программой объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Зерноградского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского района от 22.03.2018 № 318, распоряжением Администрации Зерноградского района от 29.12.2018 № 443 утвержден план реализации муниципальной программы Зерноградского района «Развитие образования» на 2019 год. По состоянию на 01.07.2019 в него внесены изменения, утвержденные распоряжением Администрации Зерноградского района от 11.06.2019 № 183.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 682 787,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 682 787,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 1 полугодие 2019 года составило 387 974,0 тыс. рублей или 56,8 % от предусмотренного муниципальной программой объёма.

В рамках плана реализации подпрограммы 1 запланировано выполнение десяти основных мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2019 г. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- всеми формами образования охвачено 10 944 человек, из них:

дошкольное образование получают 2449 воспитанника в дошкольных образовательных организациях и 12 воспитанников в дошкольной группе при общеобразовательной организации;

начальное общее, основное общее, среднее общее образование получают 6008 обучающихся или 99,8 % от числа подлежащих обучению;

дополнительное образование в МБУ ДО ДДТ «Ермак» получают 2475 воспитанников;

- среднемесячная заработная плата педагогических работников за отчетный период составила:

по дошкольным образовательным организациям 22 390,18 рублей или 94,6% к целевому показателю;

по общеобразовательным организациям 34 405,34 рублей – 123,9 % к целевому показателю, том числе учителей 34 924,15 рублей или 125,8% к целевому показателю;

по организациям дополнительного образования детей 27 956,99 рублей или 100,7 % к целевому показателю;

- 100,0 % детей-инвалидов получают образование;

- проведены: конкурс "Учитель года", конкурс на денежное поощрение лучших учителей, семинары и совещания, направленные на повышение квалификации педагогов;

- во всех общеобразовательных организациях организовано горячее питание;

- проведена закупка комплектов ученической мебели в МБОУ Гуляй-Борисовская СОШ, МБОУ Большеталовская СОШ, МБОУ Конзаводская СОШ, МБОУ Манычская СОШ, МБОУ ООШ г. Зернограда, МБОУ Заполосная СОШ, МБОУ Красноармейская СОШ;

- проводятся мероприятия по закупке оборудования, мягкого инвентаря, для образовательных организаций;

- проведены работы по текущему ремонту: ремонт кровли в МБОУ СОШ (военвед), МБОУ СОШ УИОП, в филиале «Зернышко» МБДОУ ЦРР-д/с «8 марта» г. Зернограда, ремонт системы водоснабжения в МБДОУ ЦРР -д/с «Золотой ключик», ремонт системы отопления МБДОУ д/с «Колосок»;

- выполнены работы по устройству беговой дорожки в МБОУ СОШ г. Зернограда, работы по устройству площадки под воркауты в МБОУ гимназия г. Зернограда; ведутся работы по устройству площадки под воркауты и устройству спортивной площадки в МБОУ лицей г. Зернограда и устройству спортивной площадки в МБОУ Манычская СОШ.

В рамках приоритетного мероприятия: «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» ведутся работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ Манычская СОШ по адресу : Ростовская область, Зерноградский район, п. Сорговый , ул. Школьная 27. Срок исполнения контрольного события 31.07.2019 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Зерноградского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 14 097,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 14 097,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 1 полугодие 2019 года составило 5 290,9 тыс. рублей или 37,5 % от предусмотренного муниципальной программой объёма.

В рамках плана реализации подпрограммы 2 запланировано выполнение трех основных мероприятий, в результате которых обеспечивается выполнение функций аппарата управления образования и осуществляются полномочия по организации работы по опеке и попечительству в Зерноградском районе.

Выполняется контрольное событие в части организации обучения граждан соответствии с Положением о порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». На 01.07.2019 года организовано обучение 2 граждан.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам за 1 полугодие 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник управления образования Л.М. Калашникова

Исп: Савенко И. А. 43-3-97