ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу управления образовании

Администрации Зерноградского района

 от 05.04.2021 № 122

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи**

#  в Зерноградском районе на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование мероприятия**  | **Сроки**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
| I. | **Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи**  |
| 1.1.  | Установочное совещание с руководителями образовательных организаций на тему: «Формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»  | ноябрь 2021 г.  | Управление образование (далее – УО), образовательные организации (далее – ОО)  | Проведено совещание по вопросам формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  |
| 1.2.  | Семинары-совещания для специалистов ОО, ответственных за развитие в ОО систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по вопросам формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. в дистанционном формате  | не реже 1 раза в полугодие  | УО, методический кабинет УО   | Проведены семинары совещания по вопросам формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  |
| 1.3.  | Консультации для руководителей образовательных организаций по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в ОО, в т.ч. в дистанционном формате  | ежемесячно   | УО, методический кабинет УО | Проведены консультации для руководителей ОО по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в ОО  |
| 1.4.  | Организация работы «горячей линии» (телефон, интернет) по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  | еженедельно   | УО, методический кабинет УО | Организована работа «горячей линии» (телефон, интернет) по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.  | Организация участия обучающихся образовательных организаций, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в мероприятиях по выявлению и сопровождению детей, проявивших выдающиеся способности, талантливых и одаренных детей (образовательные программы, профильные (тематические смены), учебные интенсивные сборы, олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования и т.д. | в соответствии с графиками проведения мероприятий  | УО, методический кабинет УО | Обеспечение охвата мероприятиями не менее 10% 10% обучающихся 5 - 11 классов  |  |
| 1.6.  | Организация участия педагогических работников в обучении (повышении квалификации, стажировках) по программам и методикам работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, талантливыми и одаренными детьми  | в соответствии со сроками проведения мероприятий  | УО, методический кабинет УО | Обеспечение 100% участия педагогических работников в обучении (повышении квалификации, стажировках)   |
| 1.7.  | Координирование деятельности ОО, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», направленной на: * выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. детей с ОВЗ;
* осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи;
* взаимодействие с родителями (законными представителями) детей обучающихся, проявляющих выдающиеся способности; - формирование системы межведомственного и межуровневого взаимодействия в работе с детьми, проявляющими выдающиеся способности;
* - осуществление государственно-частного партнерства для поддержки способных и талантливых детей и молодежи
 | в течение 2021 – 2023 гг.  | УО, методический кабинет УО, Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Информационно-аналитические справки  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.  | Координирование и анализ деятельности муниципальных образовательных организаций по вопросам организации работы, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. детей с ОВЗ, включая взаимодействие с родителями (законными представителями) детей обучающихся, проявляющих выдающиеся способности  | в течение 2021 – 2023 гг.  | УО, методический кабинет УО | Отчеты |
| 1.9.  | Организация семинара-совещания для специалистов ОО, педагогов по вопросам организации работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  | август 2021 г.  | УО, методический кабинет УО | Отчет о результатах работы по реализации дорожной карты  |
| II.  | **Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождению формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи**  |
| 2.1.  | Формирование базы информационных, методических материалов по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в ОО  | 2021-2022гг.  | УО, методический кабинет УО | Создан электронный банк материалов  |
| 2.2.  | Формирование перечня муниципальных мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, его ежегодная актуализация  | август 2021г. далее - ежегодно  | УО, методический кабинет УО | Перечень муниципальных мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, утвержден приказом УО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.  | Организация и проведение муниципального мониторинга участия педагогических работников в обучении (повышении квалификации, стажировках) по программам и методикам работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, талантливыми и одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми | ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) | УО, методический кабинет УО | Аналитический отчет   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.  | Проведение анализа результатов мониторинга муниципальных показателей и разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа (для руководителей ОО, для педагогических работников и др.).  | июль - август 2021 г.  | УО, методический кабинет УО | Отчет по итогам апробации методики проведения мониторинга эффективности организации выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в образовательных организациях региона и механизма её реализации  |
| 2.5.  | Проведение анализа эффективности принятых мер по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  | Декабрь 2021 г.  | УО, методический кабинет УО | Аналитическая справка  |
| III.  | **Мероприятия по кадровому обеспечению системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи**  |
| 3.1.  | Проведение серии семинаров для руководителей РМО, педагогических работников ОО по вопросам работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, талантливыми и одаренными детьми, в т.ч. по вопросам диагностики способностей и талантов у детей и молодежи  | ежегодно | УО, методический кабинет УО | Проведена серия семинаров для руководителей РМО, педагогических работников ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.  | Проведение муниципальных конкурсов и участие в региональных конкурсах профессионального мастерства и конкурсов образовательных программ  | 2021-2023гг.  | УО, методический кабинет УО | Поддержка специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми и молодежью  |
| IV.  | **Мероприятия по информационному сопровождению системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи**  |
| 4.1.  | Размещение информации о муниципальной системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на сайте управления образования Администрации Зерноградского района | в течение 2021-2023 гг.  | УО, методический кабинет УО | Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся (в муниципальных СМИ, на официальных сайтах)  |
| 4.2.  | Размещение актуальной информации по вопросам оценки качества выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на официальных сайтах МБОУ и сайте управления образования Администрации Зерноградского района | в течение 2021-2023 гг.  | УО, методический кабинет УО | Размещение информации на сайтах  |
| 4.3.  | Организация подготовки публикаций из опыта работы педагогов и образовательных организаций в изданиях регионального и всероссийского уровня, в т.ч. в электронных изданиях | в течение 2021-2023 гг. | УО, методический кабинет УО | Публикации из опыта работы педагогов и образовательных организаций в изданиях регионального и всероссийского уровня, в т.ч. в электронных изданиях  |
| 4.4.  | Организация участия педагогов и образовательных организаций в конференциях и иных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  | в течение 2021 - 2023 гг.  | УО, методический кабинет УО | Представление опыта работы педагогов и образовательных организаций на муниципальном, региональном и всероссийском уровне  |