Приложение 1 к приказу управления образования

от 31 марта 2022 года № 153

Муниципальный план - график (дорожная карта) по введению и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в

общеобразовательных организациях Зерноградского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I.** | **Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОСНОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1.1. | Создание муниципального координационного совета по  вопросам введения обновлённых  ФГОС НОО и ООО | Март 2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Координация введения ФГОС на муниципальном уровне |
| 1.2. | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне | Май-декабрь 2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Координация процессов введения ФГОС на муниципальном уровне |
| 1.3. | Определение организационной схемы введения обновлённых ФГОС, обновления содержания деятельности образовательных организаций при реализации ФГОС НОО и ООО: | 2021 – 2023 годы | Управление образования Администрации Зерноградского района | Выстроена единая вертикаль управления введением ФГОС НОО и ООО в муниципальных общеобразовательных организациях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО 5 классах | С 1 сентября 2022 года |  |  |
| ФГОС ООО в 6-9 классах | С 1 сентября 2023г |
| 1.4. | Определение специалиста- координатора введения ФГОС НОО и ООО. | Март 2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Обеспечена оперативность во взаимодействии с региональным Координационным советом и муниципальными общеобразовательными организациями |
| 1.5. | Организация участия педагогических и руководящих работников района в вебинарах и семинарах Минпросвещения России, министерства образования Ростовской области области по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС | В течение 2022-2023 учебного года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Обеспечена своевременная коррекция действий управления образования и школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС  ООО |
| 1.6. | Формирование муниципальной системы мониторинга готовности к введению обновлённых ФГОС. | Март-сентябрь 2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО. |
| 1.7. | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь  2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Оказание своевременной помощи общеобразовательным организациям |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Осуществление мониторинга и контроль использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ | Сентябрь  2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Обеспечение единства образовательного процесса |
| 1.9. | Организация мониторинга реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году | В течение 2022-2023 учебного года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Аналитический отчет |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального плана -графика мероприятий по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | Март 2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Синхронизированы процессы управлением введения обновлённых ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне |
| 2.2. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённых ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и  способов их ликвидации | Март 2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в  соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО общеобразовательными организациями |
| **III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС ООО и ФГОС НОО** | | | | |
| 3.1. | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | 2022-2023 учебный год | Управление образования Администрации Зерноградского района | Активизация работы методической службы |
| 3.2. | Активизация работы районных педагогических сообществ учителей- предметников | 2022-2023 учебный год | Управление образования Администрации Зерноградского района | Своевременно оказана методическая помощь педагогическим работникам |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Участие в региональных научно- методических мероприятиях по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО,  проведение собственных конференций по теме. | В течение всего периода | Управление образования Администрации Зерноградского района | Включение в процесс педагогического общения каждого учителя |
| 3.4. | Отбор лучших практик реализации  ФГОС ООО и НОО в муниципальных  общеобразовательных организациях | Март- май 2023 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Распространение опыта реализации ФГОС по всем муниципальным общеобразовательным организациям |
| 3.5. | Проведение консультаций для управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновлённых ФГОС НОО и ООО. | В течение всего периода | Управление образования Администрации Зерноградского района | Скоординированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС НОО и ООО. |
| 3.6. | Презентация достижений школ по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль - май 2023 | Управление образования Администрации Зерноградского района | Информация на сайте управления образования Зерноградского района,  выявление и трансляция успешных практик перехода на обновленный ФГОС в 2022/2023 учебном году |
| 3.7. | Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений | Январь-май 2023 | Управление образования Администрации Зерноградского района | Информация на сайте управления образования Зерноградского района,  выявление и трансляция успешных практик перехода на  ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2023 году |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности. | | Постоянно | Общеобразовательные организации | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.9. | Организация использования учителями федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | | постоянно | Общеобразовательные организации | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО.** | | | | | |
| 4.1. | Обучение руководителей образовательных организаций и специалистов  управления образования по  вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | Февраль - август 2022 года | | Общеобразовательные  организации; Управление образования Администрации Зерноградского района | Руководители образовательных организаций и специалисты повысили квалификацию по  вопросам введения обновлённых  ФГОС НОО и ООО |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации Основной образовательной программы НОО и ООО по вопросам  реализации обновлённых  ФГОС НОО и ООО | Февраль – декабрь 2022 года, январь- декабрь 2023 года | | Общеобразовательные организации | Повышена квалификация педработников и управленческих команд |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 5.1. | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Февраль – март 2022 года | Общеобразовательные организации | Самооценка готовности общеобразовательных  организаций к реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО произведена |
| 5.2. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и ООО в образовательной организации | Март 2022 года | Руководители образовательных организаций | Определён состав рабочей группы по введению ФГОС ООО и НОО. |
| 5.3. | Разработка и утверждение Плана - графика введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | Март 2022 года | Руководители образовательных организаций | Разработан и утверждён план- график введения обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 5.4. | Проведение педагогических советов о введении обновлённых ФГОС НОО и  ООО | Март - апрель 2022 года | Руководители образовательных организаций | Определены процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО  для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.5. | Разработка и утверждение плана - графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих  ООП НОО и ООП ООО | Февраль – сентябрь 2022 года  года, июнь 2023 года | Руководители образовательных организаций | Управленческие и  педагогические команды освоили  программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС  НОО и ООО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6. | Разработка и утверждение  ООП НОО и ООП ООО | Апрель - август 2022 года | Руководители образовательных организаций | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО. |
| 5.7. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель - август 2022 года | Общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программам внеурочной деятельности |
| 5.8. | Психолого-педагогическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Общеобразовательные организации | Своевременное оказание помощи педагогическим работникам и другим участникам образовательной деятельности |
| 5.9. | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к  реализации обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО  (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно- тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных  ФГОС НОО и ООО и др.) | Апрель - август 2022 года | Общеобразовательные организации | Определены процессы введения ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10. | Приведение нормативной базы (локальных актов) ОО в соответствие с  требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО. | Апрель - август 2022 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11. | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённым ФГОС НОО и ООО.  Комплектование библиотек УКМ по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС ООО и НОО в соответствии с  Федеральным перечнем учебников | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Общеобразовательные организации | Обучающиеся обеспечены УМК  для освоения обновлённых  ФГОС НОО и ООО |
| 5.12. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации | Апрель- август 2022г | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обновлённых ФГОС НОО и ООО, формирование методических группы по всем направлениям функциональной грамотности |  |  |  |
| 5.13. | Обеспечение кадровых, финансовых, материально- технических и иные условий реализации ООП НОО и ООО, соответствующих требованиям ФГОС НОО и ООО. | Август 2022 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд |
| 5.14. | Проведение классных родительских собраний в 14,5 классах с информацией об обучении по обновлённым ФГОС | Апрель - май 2022 года | Общеобразовательные организации | Родители проинформированы об обучении по обновлённым ФГОС  НОО и ООО |
| 5.15. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО.  Размещение на сайте ОО информационных  материалов | В течение всего периода | Общеобразовательные организации | На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы |
| **VI. Мониторинг готовности муниципальной системы образования в введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 6.1. | Проведение индивидуальных собеседований с руководителями образовательных организаций по готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | Апрель 2022 года | Управление образования Администрации Зерноградского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС  НОО и ООО |
| 6.2. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС НОО и  ООО | Март- сентябрь 2022г | Управление образования Администрации Зерноградского района | Обеспечен контроль готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС  ООО |
| **VII. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 7.1. | Информирование общественности через районную газету «Донской маяк», размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций о подготовке к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организация района | В течение всего периода | Управление образования Администрации Зерноградского района | На сайте управления образования, на сайтах общеобразовательных организаций размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений |