Приложение № 1

к приказу управления образования

от 28.02.2023 № 122

**Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению**

**детской оздоровительной кампании в 2023 году в образовательных организациях Зерноградского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Разделы плана (Наименование мероприятий)** |  **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1. Мероприятия по созданию нормативно – правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2023 года** |
| 1.1. | Заключение соглашения с Министерством труда и социального развития Ростовской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время | январь | Зерноградский район |
| 1.2. | Корректировка данных оздоровительных лагерей, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Ростовской области | февраль-март | Управление образования, МБОУ Зерноградского района |
| 1.3. | Сдача документации в Роспотребнадзор, получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на открытие лагерей дневного пребывания | апрель | МБОУ Зерноградского района |
| 1.4. | Подготовка пакета документов по организации работы лагерей дневного пребывания | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования, МБОУ Зерноградского района |
| **2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления** |
| 2.1. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно - эпидемиологического состояния в организациях летнего отдыха;- принятие мер по устранению вскрытых недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния организаций летнего отдыха | Апрель-май | Управление образования, МБОУ Зерноградского района |
| 2.2. | Проведение мероприятий по очистке территории оздоровительного лагеря и прилегающих к нему территории: дератизации, дезинфекции, акарицидной обработки | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей | МБОУ Зерноградского района |
| 2.3. | Проведение проверок готовности спортивных и игровых сооружений в лагерях с дневным пребыванием детей  | перед началом проведения летней оздоровительной кампании | МБОУ Зерноградского района |
| 2.4. | Проведение мониторинга медицинского осмотра сотрудников лагерей дневного пребывания, санитарно-гигиенического обучения сотрудников лагерей и пищеблоков, подготовки документации для открытия лагерей дневного пребывания | май | Управление образования, МБОУ Зерноградского района |
| 2.5. | Проведение инструктажей и тренировок для обеспечения готовности персонала оздоровительных организаций к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций  | перед началом проведения летней оздоровительной кампании | МБОУ Зерноградского района |
| 2.6. | Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул | в период оздоровительной кампании 2022 | МБОУ Зерноградского района |
| 2.7. | Обеспечение 100% страхования жизни детей от несчастных случаев перед направлением их в оздоровительные учреждения, в том числе в лагеря дневного пребывания | апрель-май | МБОУ Зерноградского района |
| **3. Организационно-управленческие мероприятия** |
| 3.1. | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; реализация индивидуальных маршрутов занятости в каникулярное время детей «группы риска»; проведение инклюзивных смен, либо иных форм отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе в дистанционном формате | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей | МБОУ Зерноградского района |
| 3.2. | Уведомление органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, полиции о планируемых сроках открытия лагеря, режиме функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене | перед началом проведения оздоровительной кампании 2023 г. | Управление образования Администрации Зерноградского района |
| 3.3. | Информационное, кадровое и программное методическое обеспечение летней оздоровительной кампании и занятости детей | перед началом проведения оздоровительной кампании 2023 г. | Управление образования, МБОУ Зерноградского района |
| 3.4. | Своевременное прохождение медицинских осмотров, обследований и гигиенического обучения персонала муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления | перед началом проведения оздоровительной кампании 2023 г. | Управление образования, МБОУ Зерноградского района |
| 3.5. | Методическая работа с сотрудниками лагерей с дневным пребыванием детей, организация обучения, консультаций с привлечением специалистов надзорных органов | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования Администрации Зерноградского района |
| 3.6. | Проведение совещаний для начальников лагерей дневного пребывания детей с участием представителей надзорных органов | в период подготовки и работы лагерей дневного пребывания | Управление образования Администрации Зерноградского района |
| 3.7. | Разработка и согласование программ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  | перед началом проведения оздоровительной кампании 2023г. | Управление образования, МБОУ Зерноградского района |
| 3.9. | Формирование дислокации лагерей дневного пребывания | январь | Управление образования Администрации Зерноградского района |
| 3.22. | Подготовка информации о предстоящих мероприятиях в рамках оздоровительной кампании для размещения в средствах массовой информации и сети Интернет | в период оздоровительной кампании 2023 | Управление образования Администрации Зерноградского района |
| 3.23. | Информирование населения об организации оздоровительной кампании в 2023 году, о сроках подачи заявлений на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, об организации, реализующие программы летнего отдыха детей (через СМИ, официальные сайты образовательных учреждений, управления образования) | в период оздоровительной кампании 2023 г. | Управление образования, МБОУ Зерноградского района |
| 3.24. | Информирование образовательных организаций о возможности прохождения курсов повышения квалификации, курсов профессиональной переподготовки для специалистов, задействованных в оздоровительной кампании | в период оздоровительной кампании 2023г. | Управление образования Администрации Зерноградского района |
| 3.26. | Подготовка отчета по отдыху и оздоровлению за летний период 2023 года | в установленные сроки | Управление образования Администрации Зерноградского района |
| 3.27. | Мониторинг реализации оздоровительной кампании.Формирование и направление отчетов в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  | в установленные сроки | Управление образования Администрации Зерноградского района |
| **4. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала** |
| 4.1. | Организация досуговых мероприятий в рамках лагеря дневного пребывания, учитывая тематику 2023 года – Года педагога и наставника, года атамана М.И. Платова, тематических занятий, бесед с детьми по вопросам противопожарной безопасности и гигиены, мероприятий по витаминизации, закаливанию, укреплению здоровья, профилактике вредных привычек, проведение традиционных мероприятий: - День защиты детей;- Праздник Дня независимости России;- Конкурсные игровые программы;- День памяти;- День российского флага, спортивно-массовых мероприятий, мероприятий патриотической направленности, экскурсий, поездок по родному краю, туристических походов, организация экологических акций, разработка и реализация природоохранных проектов. | в период работы лагерей дневного пребывания | МБОУ Зерноградского района |
| 4.2. | Привлечение лагерей дневного пребывания к участию в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях различных уровней, в том числе в дистанционном формате:- Областной конкурс на лучшую программу организации отдыха детей и их оздоровления;- участие в работе творческих мастерских по интересам, конкурсах стихов и рисунков, познавательно-развлекательных играх и викторинах на сайтах: «Большая перемена», РДШ и «Билет в будущее». | в период работы лагерей дневного пребывания | МБОУ Зерноградского района |